市本级财政项目支出绩效评价报告

项目名称：          市级化肥淡季储备任务项目

项目类别：                  补贴类

实施单位：         南昌市供销合作社经济发展科

主管部门：          南昌市供销合作社（盖章）

评价机构：     江西优兰德市场研究咨询有限公司（盖章）

评价年度：              2020年度

2021年5月18日

| 项目绩效评价人员 |
| --- |
| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签名 |
| 李晓 | 江西优兰德市场研究咨询有限公司 | 部门经理 |  |
| 舒坚 | 江西优兰德市场研究咨询有限公司 | 注册会计师 |  |
| 周香港 | 江西优兰德市场研究咨询有限公司 | 研究员 |  |
| 项李阳 | 江西优兰德市场研究咨询有限公司 | 研究员 |  |
| 李慧琪 | 江西优兰德市场研究咨询有限公司 | 研究员 |  |
| 评价组组长 (签名): |  | 年 月 日 |
| 中介机构 （盖章）: |  | 年 月 日 |

### 目 录

前言	1

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

1.项目背景	2

2.项目主要内容及实施情况	2

3.资金投入和资金使用情况	3

（二）项目绩效目标	4

1.项目绩效总体目标	4

2.项目绩效阶段性目标	4

3.项目预期目标完成情况	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

1.绩效评价目的	5

2.绩效评价对象及范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6

1.绩效评价原则	6

2.绩效评价指标体系	7

3.绩效评价方法	8

4.绩效评价标准	8

5.证据收集方法	9

（三）绩效评价工作过程	9

1.前期准备	9

2.财务核查	10

3.实地核查	10

4.满意度调查	10

5.数据分析及撰写报告	10

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）综合评价情况	10

（二）评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策（16分）	11

1.项目立项（6分）	11

2.绩效目标（4分）	12

3.资金投入（6分）	13

（二）项目过程（14分）	14

1.资金管理（10分）	14

2.组织实施（4分）	15

（三）项目产出情况（35分）	16

1.产出数量指标（16分）	17

2.产出质量指标（12分）	17

3.产出时效指标（5分）	19

4.产出成本指标（2分）	19

（四）项目效益情况（25分）	19

1.经济效益指标（2分）	20

2.社会效益指标（10分）	20

3.生态效益指标（5分）	21

4.可持续影响指标（8分）	21

5.服务对象满意度指标（10分）	21

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	22

（一）项目实施经验及做法	22

（二）存在的问题及原因分析	22

1.绩效目标管理待加强	22

2.淡季储备化肥总量尿素达标率待提升	22

六、有关建议	22

1.加强项目绩效目标管理	22

2.提升淡季储备化肥总量尿素达标率	23

七、其他需要说明的问题	23

南昌市供销合作社

2020年度市级化肥淡季储备任务项目绩效评价报告

# 前言

财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标准，对财政支出效果进行客观、公正的评价。

南昌市供销合作社以国家、省、市有关深化供销合作社综合改革政策为依据，紧紧围绕“三农”工作大局，健全农村流通网络体系，加快发展现代农业，提升为农服务能力，促进农业生产、农民增收、农村繁荣。

为提升南昌市供销合作社新农村现代流通服务体系建设水平，统筹评价项目的实施效果与影响，进一步规范财政支出项目管理，提高财政资金的使用效益，根据《预算法》、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）、《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）等文件精神，南昌市供销合作社特委托江西优兰德市场研究咨询有限公司（以下简称“优兰德公司”）成立联合绩效评价工作组；根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“2020年度市级化肥淡季储备任务项目”的专项资金使用及其效果开展绩效评价工作并形成绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为深入贯彻落实《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件精神，南昌市供销合作社紧紧围绕“三农”工作大局，时刻牢记为农服务根本宗旨，保农资供应，确保春耕生产不误农时，在关键时刻肩负起国家队主力军责任，让市委和市政府放心，让农民群众满意。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

南昌市供销合作社市级化肥淡季储备任务项目涉及南昌县、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、新建区6个县（区），市级化肥淡季储备任务计划完成6万吨，其中：南昌县1.73万吨、进贤县1.24万吨、安义县0.96万吨、湾里管理局0.26万吨、青山湖区0.35万吨、新建区1.46万吨。

（2）项目执行标准

①化肥淡季储备以尿素、磷酸二铵、优质复合肥等高浓度化肥为主，年度淡储总量为6万吨，淡储总量中尿素所占比例应不低于40%（按成分计）。

②化肥淡季储备期限为6个月，即当年10月至次年3月。

③按60元/吨进行补贴。

（3）项目实施情况

南昌市供销合作社市级化肥淡季储备任务项目涉及南昌县、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、新建区6个县（区），市级化肥淡季储备任务平均库存量完成8.05万吨，其中：南昌县2.93万吨、进贤县1.59万吨、安义县0.99万吨、湾里管理局0.32万吨、青山湖区0.36万吨、新建区1.86万吨。

### 3.资金投入和资金使用情况

（1）项目预算情况分析

根据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）以及《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件要求，南昌市供销合作社组织了2020年度市级化肥淡季储备任务项目申报。申报预算资金360万元。

（2）项目资金实际到位情况分析

市级化肥淡季储备任务项目为补贴型项目，项目实施时限为6个月，即当年10月至次年3月；化肥淡储到期后，承储企业提供化肥淡季储备期间化肥出入库凭证、运输凭证、购进发票等相关资料，上报相关县（区）供销社初审通过后报市供销社汇总，市供销社会同市财政局、市发改委对承储企业进行考核，市财政局根据考核情况下达补贴资金；于2021年5月8日，下达《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 南昌市供销合作社关于下达2020年度市级化肥淡季储备补贴资金的通知》（洪财建指〔2021〕21号）文件。

（3）项目资金实际支出情况分析

市级化肥淡季储备任务项目为补贴型项目，于2021年5月8日，下达《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 南昌市供销合作社关于下达2020年度市级化肥淡季储备补贴资金的通知》（洪财建指 〔2021〕21号）文件，截止评价日，资金尚未下拨。

表 1 市级化肥淡季储备任务项目资金分配明细表

| 项目 | 平均库存量完成情况（吨） | 补贴资金（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 平均库存量 | 任务量 | 完成占比 |  |
| 南昌县 | 29281.05 | 17270.00 | 169.55% | 103.62 |
| 进贤县 | 15876.95 | 12430.00 | 127.73% | 74.58 |
| 安义县 | 9993.88 | 9600.00 | 104.10% | 57.60 |
| 青山湖区 | 3560.51 | 3500.00 | 101.73% | 21.00 |
| 新建区 | 18584.47 | 14600.00 | 127.29% | 87.60 |
| 湾里管理局 | 3166.57 | 2600.00 | 121.79% | 15.60 |
| 合计 | 80463.43 | 60000.00 | 134.11% | 360.00 |

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总体目标

进一步加强南昌市化肥市场的宏观调控，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，稳定化肥市场价格，保障农业用肥，维护农民利益，促进农业生产的稳定发展。

### 2.项目绩效阶段性目标

市级化肥淡季储备任务计划完成6.00万吨，其中：南昌县1.73万吨、进贤县1.24万吨、安义县0.96万吨、青山湖区0.35万吨、新建区1.46万吨、湾里管理局0.26万吨。

### 3.项目预期目标完成情况

南昌市供销合作社市级化肥淡季储备任务项目涉及南昌县、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、新建区6个县（区），市级化肥淡季储备任务平均库存量完成8.05万吨，其中：南昌县2.93万吨、进贤县1.59万吨、安义县0.99万吨、青山湖区0.36万吨、新建区1.86万吨、湾里管理局0.32万吨。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握2020年度市级化肥淡季储备任务项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）了解2020年度市级化肥淡季储备任务项目的产出与效果；

（3）发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### 2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目主管单位——南昌市供销合作社；项目实施单位——化肥存储企业；项目补助资金拨付单位——南昌市财政局。评价范围为2020年市级化肥淡季储备任务项目涉及范围。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。依据项目自评价指标体系及项目实际实施方案情况构建一套指标体系，项目指标包括项目决策指标，项目过程，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）以及《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件的要求以及项目效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，项目设置三级指标数量24个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查等。具体详见附件5。

（1）项目决策：占权重16分，分为项目立项、绩效目标、资金投入。

（2）项目投入：占权重14分，分为资金管理、组织实施。

（3）项目产出：占权重35分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（4）项目效果：占权重25分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

（5）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

### 3.绩效评价方法

（1）主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于2020年市级化肥淡季储备任务项目满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

（3）调查对象和范围：

①本次绩效评价的调查对象主要是2020年市级化肥淡季储备任务项目相关方及辖区群众。

②调查范围则包括2020年市级化肥淡季储备任务项目涉及的范围。

### 4.绩效评价标准

图一绩效评价标准一览图

本次项目绩效评价标准采取计划标准、历史标准及其他标准相结合，计划标准包括项目年初制定的预算绩效目标申报表及项目预算安排；该项目为延续性项目，历史标准参考往年项目实施数据；其他标准，如：《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）以及《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件要求。

### 5.证据收集方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地查访及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目财务报告、抽查相关财务凭证，掌握2020年市级化肥淡季储备任务项目资金的使用情况；实地查访则是通过直接深入项目实施现场，以了解项目真实的产出和效果；问卷调查则是对项目辖区内相关人员及乡镇居民进行，了解居民对2020年市级化肥淡季储备任务项目实施的满意状况。

## （三）绩效评价工作过程

自2021年4月接到项目绩效评价任务以来，评价组在前期研读项目资料、咨询相关专家和绩效评价专家的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

### 1.前期准备

2021年5月7日-15日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

### 2.财务核查

此次市级化肥淡季储备任务项目补贴资金为360.00万元，于2021年5月16日-19日，评价小组通过收集各县区项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握市级化肥淡季储备任务项目实施进度。

### 3.实地核查

于2021年5月16日前往项目实施单位进行实地核查，核查内容主要包括化肥存储量、化肥存储种类、补贴标准及资金落实情况等，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

### 4.满意度调查

评价小组根据前期对2020年市级化肥淡季储备任务项目的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于5月18日-19日安排2-3名小组成员进行实地满意度调查。

### 5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“87.50”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“良”。

表2：市级化肥淡季储备任务项目得分汇总表

| 项目决策 （16分） | 项目投入 （14分） | 项目产出 （35分） | 项目效果 （25分） | 项目满意度 （10分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.50 | 14.00 | 29.00 | 19.00 | 10.00 | 87.50 |

## （二）评价结论

南昌市供销合作社遵循“突出重点、合理安排”的原则，组织实施2020年市级化肥淡季储备任务项目，南昌市供销合作社2020年市级化肥淡季储备任务项目平均库存量完成8.05万吨，完成率为134.17%，并全部通过南昌市供销合作社会同南昌市财政局和南昌市发展和改革委员会的联合验收。该项目管理体系完整，组织实施流程合规，项目推进有力，验收考核严格。与此同时，在此次绩效评价过程中发现项目绩效目标管理待提升。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策（16分）

表3：项目决策情况得分汇总表

| 项目立项 （6分） | 绩效目标 （4分） | 资金投入 （6分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.00 | 3.50 | 6.00 | 15.50 |

### 1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分（3分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过项目立项业务材料核查获取数据，了解到2020年市级化肥淡季储备任务项目实施分为6个区县，项目实施内容符合《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件立项要求；项目立项符合目前国家发展政策，坚持了为农服务的基本原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评价标准，得分3.00分。

（2）立项程序规范性（3分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目立项业务材料，南昌市供销合作社根据要求，报送《关于下达2020年南昌市市级化肥淡季储备任务的请示》（洪供字〔2020〕9号）文件向南昌市人民政府请示项目设立，经南昌市人民政府批复后由南昌市人民政府转发至南昌市财政局，本项目补助资金在南昌市供销合作社验收通过后，待南昌市供销合作社、南昌市发展和改革委员会、南昌市财政局联合行文后，由南昌市财政局直接拨付各承储企业。项目立项文件符合国家法律和立项流程要求；立项依据充分，程序规范。依据评价标准，得分3.00分。

### 2.绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目立项业务材料和相关文件，由于该项目于2020年10月15日印发《关于下达2020年南昌市市级化肥淡季储备任务的请示》，故年初未制定项目绩效目标，后期根据项目情况编制项目绩效目标表。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目依据《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件和资金预算表进行安排工作任务，与预算确定的项目资金量相匹配。依据评价标准，得分1.50分。

- 绩效指标明确性（2分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目业务材料和相关文件，了解到项目实施对所有任务设定清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效目标指标与《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件中的任务数一致；依据评价标准，得分2.00分。

### 3.资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目业务材料和相关文件，项目预算编制按计划任务数、耕地面积分配、人口分配、上年度任务完成数量分配、市场占有率及企业年度销售量多个维度进行测算，预算编制科学合理。依据评价标准，得分3.00分。

（2）资金分配合理性（3分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过项目立项业务和财务材料核查获取数据，市级化肥淡季储备任务项目依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件补助标准进行资金分配，与项目单位相适应。依据评价标准，得分3.00分。

## （二）项目过程（14分）

表4：项目过程情况得分汇总表

| 资金管理 （10分） | 组织实施 （4分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | 4.00 | 14.00 |

### 1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目财务材料获取数据，项目全年预算资金360.00万元，于2021年5月8日，下达《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 南昌市供销合作社关于下达2020年度市级化肥淡季储备补贴资金的通知》（洪财建指〔2021〕21号）文件。依据评价标准，得分2.00分。

（2）预算执行率（5分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目财务材料获取数据，项目预算资金360.00万元，项目资金为补贴性质资金，于2021年5月8日，下达《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 南昌市供销合作社关于下达2020年度市级化肥淡季储备补贴资金的通知》（洪财建指〔2021〕21号）文件。依据评价标准，得分5.00分。

（3）资金使用合规性（3分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，市级化肥淡季储备任务项目资金依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件进行资金拨付，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标准，得分3.00分。

### 2.组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，项目制定《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件，含化肥淡季储备原则、化肥淡季储备规模、化淡储承储企业责任、化肥淡储任务考核、化肥淡储补贴资金管理、化肥淡储监督检查等内容。依据评价标准，得分2.00分。

（2）制度执行有效性（2分）

依据南昌市财政局关于印发《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财发〔2021〕7号）文中的附件5（项目支出绩效评分表）设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，2021年4月7日至8日，南昌市供销合作社会同南昌市财政局、南昌市发展和改革委员会，联合实施2020年南昌市市级化肥淡季储备任务验收评审工作。根据《2020年南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2021〕448号）及《2020年南昌市市级化肥淡季储备任务评审工作实施方案》，此次评审工作，委托第三方公司分别对南昌县供销社、进贤县供销社、安义县供销社、青山湖区政府金融工作办公室、新建区供销社、湾里管理局罗亭供销社2020年化肥淡季储备任务及承储企业的累计调入量、平均库存量和峰值库存量指标进行了验收评审并实地查看了农资网点（仓库），验收合格后，南昌市财政对各个承储单位进行补贴。依据评价标准，得分2.00分。

## （三）项目产出情况（35分）

表5：项目产出情况得分汇总表

| 产出数量 （16分） | 产出质量 （12分） | 产出时效 （5分） | 产出成本 （2分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 29.00 |

### 1.产出数量指标（16分）

（1）市级化肥淡季储备任务完成数6万吨（8分）

依据《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件中“市级化肥淡季储备任务计划完成数6万吨”设立该项指标；2020年化肥淡季储备任务全面完成，计划完成6.00万吨化肥储备任务，市级化肥淡季储备任务平均库存量完成8.05万吨，其中：南昌县2.93万吨、进贤县1.59万吨、安义县0.99万吨、青山湖区0.36万吨、新建区1.86万吨、湾里管理局0.32万吨；依据评价标准，得分8.00分。

（2）化肥淡季储备任务县（区）完成数6个（8分）

依据《南昌市人民政府办公厅关于同意下达2020年南昌市化肥淡季储备任务的批复》（洪府厅字〔2020〕448号）文件设立该项指标；依据《南昌市2020年化肥淡季储备任务完成情况专项审计报告》中项目验收情况，南昌市供销合作社市级化肥淡季储备任务项目涉及南昌县、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、新建区6个县（区），市级化肥淡季储备任务平均库存量完成8.05万吨，其中：南昌县2.93万吨、进贤县1.59万吨、安义县0.99万吨、青山湖区0.36万吨、新建区1.86万吨、湾里管理局0.32万吨，6个县（区）均完成目标任务；依据评价标准，得分8.00分。

### 2.产出质量指标（12分）

（1）淡季储备化肥种类合规性（6分）

依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件“化肥淡季储备以尿素、磷酸二铵、优质复合肥等高浓度化肥为主”要求设立该项指标；2020年化肥淡季储备任务实际采购完成9.01万吨，主要为尿素、磷酸二铵、优质复合肥等高浓度化肥，占总量的77.52%。各个区县完成高浓度化肥占比均在50%以上，淡季储备化肥种类符合文件要求，具体情况如下表所示：

| 序号 | 县（区）名称 | 实际完成情况（吨） | 高浓度化肥实际完成数（吨） | 高浓度化肥占总计划的比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县 | 29281.05 | 25056.08 | 85.57% |
| 2 | 进贤县 | 15889.43 | 15145.30 | 95.32% |
| 3 | 安义县 | 13319.28 | 11211.28 | 84.17% |
| 4 | 青山湖区 | 5280.03 | 3143.00 | 59.53% |
| 5 | 新建区 | 22732.08 | 11995.50 | 52.77% |
| 6 | 湾里管理局 | 3580.00 | 3280.00 | 91.62% |
| 合计 | 90081.87 | 69831.16 | 77.52% |

依据评分标准，该指标得分6.00分。

（2）淡季储备化肥总量尿素达标率≧40%（6分）

依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件“淡储总量中尿素比例不低于40%”要求设立该项指标；2020年化肥淡季储备实际采购完成9.01万吨，实际完成尿素2.70万吨，占比为30.02%。各个区县尿素完成情况如下表所示：

| 序号 | 县（区）名称 | 实际采购化肥总量（吨） | 实际完成尿素（吨） | 淡储总量中尿素占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县 | 29281.05 | 10388.86 | 35.48% |
| 2 | 进贤县 | 15889.43 | 4640.20 | 29.20% |
| 3 | 安义县 | 13319.28 | 639.00 | 4.80% |
| 4 | 青山湖区 | 5280.03 | 2638.00 | 49.96% |
| 5 | 新建区 | 22732.08 | 7353.50 | 32.35% |
| 6 | 湾里管理局 | 3580.00 | 1380.00 | 38.55% |
| 合计 | 90081.87 | 27039.56 | 30.02% |

根据评分标准，该指标得0.00分。

### 3.产出时效指标（5分）

（1）储备期限10月至次年3月（5分）

依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件“淡季化肥储备期为6个月，即当年10月至次年3月”要求设立该项指标；2020年化肥淡季储备任务实际完成时间为2021年3月31日，与计划完成时间一致；根据评分标准，该指标得5.00分。

### 4.产出成本指标（2分）

（1）每吨补贴60元（2分）

依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件“化肥淡储补贴标准为按化肥存储任务量每吨60元进行补贴”要求设立该项指标；依据《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 南昌市供销合作社关于下达2020年度市级化肥淡季储备补贴资金的通知》（洪财建指〔2021〕21号）文件可知化肥淡储补贴标准为按化肥存储任务量每吨60元进行补贴；根据评分标准，该指标得2.00分。

## （四）项目效益情况（25分）

表6：项目效益情况得分汇总表

| 经济效益 （2分） | 社会效益 （10分） | 生态效益 （5分） | 可持续影响 （8分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 19.00 |

### 1.经济效益指标（2分）

（1）承储企业经营收入较上年增长4%（2分）

为保障项目运行成果设立此指标；依据财务报表核查，安义县承储企业2019年营业收入为1745.71万元，2020年营业收入为2068.50万元，较上年增长18.49%；进贤县承储企业2019年营业收入为3098.11万元，2020年营业收入为3097.08万元，较上年下降0.03%；南昌县承储企业2019年营业收入为3967.07万元，2020年营业收入为4379.32万元，较上年增长10.39%；湾里承储企业2019年营业收入为1446.13万元，2020年营业收入为1069.72万元，较上年下降26.03%。新建区承储企业2019年营业收入为1742.23万元，2020年营业收入为2780.80万元，较上年增长59.61%；青山湖区未增长；根据评分标准，该指标得1.00分。

### 2.社会效益指标（10分）

（1）春耕用肥旺季化肥充足供应率（5分）

为保障项目运行成果设立此指标；南昌县供销系统上半年计划供应化肥4.5万吨，当前库存约为2.9万吨，后续随着疫情结束，剩余的1.6万吨将通过联储联销的方式补充到位。受疫情影响全系统全年化肥供应比上年约有下调。当前虽然处于疫情防控时期，但由于全系统实行连锁经营，坚持了早计划、早调运、早储备的方针，早稻用肥货源仍然好于去年，基本有了保证，剔除已销和现库存，进度完全达到计划要求，所相差的货源可在农业需用前调运到位；根据评分标准，该指标得5.00分。

（2）南昌市农业谷物产量较上年增长2.6%（5分）

为保障项目运行成果设立此指标；2020年南昌市谷物产量为207.11万吨，比上年增长4%（数据来源于南昌市2020年国民经济和社会发展统计公报）；根据评分标准，该指标得5.00分。

### 3.生态效益指标（5分）

（1）化肥储存周边环境达标率，肥料水分含量≤0.60%（5分）

为保障项目运行成果设立此指标；依据项目资料核查，各承储企业化肥储存周边环境均符合要求，改善了储存条件，确保了储备安全，但肥料水分含量≤0.60%无法衡量；根据评分标准，该指标得0.00分。

### 4.可持续影响指标（8分）

（1）承储企业健康运营（4分）

为保障项目运行成果设立此指标；根据资料核查，2020年南昌市化肥淡季储备承储企业均处于健康运行状态；根据评分标准，该指标得4.00分。

（2）健全完善化肥淡季储备制度（4分）

为保障项目运行成果设立此指标；按照提高资源配置效率和经济合理流向的原则建立健全储备管理制度。根据评分标准，该指标得4.00分。

### 5.服务对象满意度指标（10分）

（1）农业种植户满意度95%（10分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解农民对项目的满意程度，通过对农业种植户进行满意度问卷调查，满意度达到96.31%；根据评分标准，该指标得10.00分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目实施经验及做法

加强组织领导，做好协调沟通。项目主管部门做好与财政等部门的协调与沟通，积极推进项目建设，适时地联合独立第三方机构对项目进行验收。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效目标管理待加强

南昌市供销合作社年初未编制市级化肥淡季储备任务项目绩效目标，原因为：该项目于2020年10月15日印发《关于下达2020年南昌市市级化肥淡季储备任务的请示》，故年初未制定项目绩效目标，而在后期根据项目情况编制项目绩效目标表。

### 2.淡季储备化肥总量尿素达标率待提升

依据《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件“淡储总量中尿素比例不低于40%”，但实际完成尿素2.70万吨，淡储总量中尿素综合比例为30.02%，未达到淡季储备化肥总量尿素达标率≧40%的标准。

# 六、有关建议

### 1.加强项目绩效目标管理

加强绩效目标管理理论知识的学习。进一步强化预算支出的责任和效率，建立规范的预算绩效管理工作流程，健全预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理工作。有效增强预算单位使用财政资金的绩效意识和责任意识，为深入推进南昌市供销合作社预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的业务能力打下扎实的基础。

### 2.提升淡季储备化肥总量尿素达标率

按照《南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市市级化肥淡季储备管理办法>的通知》（洪府厅发〔2016〕111号）文件“淡储总量中尿素比例不低于40%”要求开展化肥淡季储备，保证任务按质按量完成。

# 七、其他需要说明的问题

无。

江西优兰德                           法人代表：周水兰

市场研究咨询有限公司                 评价人员：李晓、舒坚

李慧琪、周香港、项李阳

二0二一年五月一十八日