财政项目支出绩效运行监控报告

（南昌市供销合作社）

项目名称：        新农村现代流通服务体系建设

项目类别：                行政事业类

项目单位：             南昌市供销合作社

填报部门：              南昌市供销合作社      （盖章）

监控期间：      2019年1月1日-2019年6月30日

2019年7月18日

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目名称	1

（二）项目实施周期	1

（三）项目主要内容、涉及范围	1

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况	3

二、绩效目标的核对和确定情况	3

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况	3

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）	6

三、项目组织实施情况	13

（一）项目组织情况	13

（二）项目管理情况	13

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明	14

（一）项目实际产出情况	14

（二）效果和效益情况	15

（三） 从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析	15

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明	15

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题	15

五、主要存在问题和改进措施和有关建议	16

（一）主要问题	16

1.项目绩效目标未细化、量化	16

2.项目绩效目标进度时间安排不合理	16

（二） 改进措施与建议	17

1.对项目绩效目标进行细化、量化，完善绩效指标	17

2.修订项目时效指标	17

（三）绩效跟踪结论	17

六、其他需要说明的问题	18

（一）其他没有在包含在上述内容中的问题	18

（二）项目实际取得的不在原绩效目标中的成效	18

# 一、项目基本情况

## （一）项目名称

项目名称：新农村现代流通服务体系建设项目

子项目1：农业社会化惠农工程

子项目2：新农村现代流通服务网络工程

子项目3：农村电子商务工程

子项目4：新型职业农民素质提升工程

## （二）项目实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

## （三）项目主要内容、涉及范围

为认真贯彻落实《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）、《江西省人民政府转发国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见的通知》（赣府发〔2010〕7号）文件精神，为深化供销合作社综合改革，加强新农村现代流通服务体系建设，在南昌市政府《市委办公厅市政府办公厅关于印发<南昌市深化供销合作社综合改革试点实施方案>的通知》（洪办字〔2016〕46号）的文件支持下，结合实际，促进我市供销合作事业发展，健全农村流通网络体系建设，加快发展现代农业，提升为农服务能力，促进农业生产、农民增收为目的设立新农村现代流通服务体系建设项目。

为把对供销合作社事业的支持落到实处，南昌市供销合作社通过加快培育新型农业生产经营服务主体，组建具有控制力的县级农业服务有限公司。在乡镇建设为农服务中心，采取土地托管、股份合作等多种方式。围绕农业生产开展规模化、系列化服务。加快农村综合服务中心的新建、改造项目建设。扶持供销合作社系统创办的农村电子商务企业发展；建设农村电子商务区域性线上线下平台；建设以县级电子商务运营服务中心、基层综合服务网点为主体的农村电子商务运营服务体系。以提高农民素质、促进农民增收、培训供销人才为目的，对各类实用性人才进行技能培训，提高农民、农村整体素质。

该项目共分为4个子项目，内容如下：

子项目1（农业社会化服务惠农工程）：加快培育新型农业生产经营服务主体，组建具有控制力的县级农业服务有限公司。在乡镇建设惠农服务中心，采取土地托管、股份合作等多种方式，围绕农业生产开展规模化、系列化服务。2019年度计划新建4个惠农服务中心。

子项目2（新农村现代流通服务网络工程）：建设满足当地农村居民生产生活多样化需求、服务功能完善、规模较大、覆盖面较广、经营场所较为集中的农村综合服务中心，为当地农民提供多样化的经营性服务、委托性服务及公益性服务。2019年度计划新建项目3个、面积约2100平方米，改造项目6个、面积约2500平方米。

子项目3（农村电子商务工程）：充分发挥供销合作社传统产业和经营网点优势，以开拓农村电子商务和发展农产品电子商务为重点，大力培育电子商务市场主体，加快基层经营服务网点信息化改造，提升服务水平，完善服务功能，权利构建具有供销合作社特色的电子商务经营服务体系。2019年度计划完成一个县级展示馆、一个县级农村电商平台、70个乡村级服务站建设。

子项目4（新型职业农民素质提升工程）：以提高农民素质，促进农民增收，培训供销人才为目的，对全市农民合作社带头人、农业产业化龙头企业负责人、农产品经纪人、农村电商从业人员、基层服务网点负责人、各级供销合作社及基层社（中心社）负责人或相关经营管理人员开展各类使用人才职业技能培训。计划全年培训700人次。

项目尚在申报评审期，故未做出具体的项目实施分配方案。

## （四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

本年新农村现代流通服务体系建设项目预算金额600万元，均为本级财政安排。子项目1（农业社会化服务惠农工程）预算120万元；子项目2（新农村现代流通服务网络工程）预算200万元；子项目3（农村电子商务工程）预算260万元；子项目4（新型职业农民素质提升工程）预算20万元。

# 二、绩效目标的核对和确定情况

## （一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

项目总目标：通过项目的实施，大力培育多元化、多样式、多层次的农业经营性服务组织，满足当地农民生产生活需求，积极为农业生产经营提供全程服务。同时支持供销合作社事业发展，健全新农村流通服务体系建设，加快发展现代农业，提升为农服务能力，促进农业生产、农民增收，履行社会责任。

年度目标：实施农业社会化服务惠农工程、新农村现代流通服务网络工程、农村电子商务工程、新型职业农民素质提升工程等方面涵盖的项目建设及相关培训。

具体子项目绩效指标、绩效目标设置情况如下：

子项目1（农业社会化服务惠农工程）绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建惠农服务中心4个 | 100% |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |
|  | 时效指标 | 时间节点 | 2019年1月1日-6月30日组织项目申报、审核、批复实施，7月1日-9月30日督促、检车，10月1日-12月31日组织项目验收。 |
|  | 成本指标 | 单个项目投入 | 每个项目投入30万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 销售收入比项目实施前翻倍增长 | 100% |
|  | 社会效益 | 惠农服务效果 | 1.带动农户数1000人次 2.安排农业就业人数20人 |
|  | 环境效益 | 符合国家产业政策，选址合理 | 环保措施到位 |
|  | 可持续效益 | 持续发挥作用年限 | 10年 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目区群众满意度 | 98% |

子项目2（新农村现代流通服务网络工程）绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建项目3个、面积2100平方米，改造项目6个、面积2500平方米 | 100% |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |
|  | 时效指标 | 时间节点 | 2019年1月1日-6月30日组织项目申报、审核、批复实施，7月1日-9月30日督促、检车，10月1日-12月31日组织项目验收 |
|  | 成本指标 | 单个面积投入 | 新建按600/平方米，改造按300元/平方米进行补助，单个项目新建最高不超过50万元，改造最高不超过25万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 销售收入比项目实施前翻倍增长 | 100% |
|  | 社会效益 | 为农服务效果 | 为农服务开展效果良好，为农民提供生产、生活多样化服务 |
|  | 环境效益 | 消费环境得到改善 | 制定统一的装修风格，各服务功能相对集中，布局合理，消费环境得到极大提升 |
|  | 可持续效益 | 政府加大投入，促进“三农”发展 | 切实为“三农”服务，维护农民利益 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 98% |

子项目3（农村电子商务工程）绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一个县级展示馆、一个县级农村电商平台、70个乡村级服务站建设 | 100% |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |
|  | 时效指标 | 时间节点 | 2019年1月1日-6月30日组织项目申报、审核、批复实施，7月1日-9月30日督促、检车，10月1日-12月31日组织项目验收。 |
|  | 成本指标 | 单个项目投入 | 县级展示馆奖励15万元，县级平台上线奖励10万元，乡（镇）级服务站补助4万元/个，村级服务站补助2万元/个。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 农村电子商务交易总额增长 | 销售收入比项目实施前增长20% |
|  | 社会效益 | 在开展传统经营活动的基础上新增多种新型服务 | 为当地农民提供网上代购代销、电子支付、网上缴费、快递收发、信息发布等新型综合服务。 |
|  | 环境效益 | 消费环境得到改善 | 制定统一的装修风格，为农民提供多样化的服务，消费环境得到极大提升。 |
|  | 可持续效益 | 政府加大投入，促进农村电商发展 | 聚集了全市供销优势特色产业的好商好货，帮助农民一买一卖。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 98% |

子项目4（新型职业农民素质提升工程）绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训700人 | 100% |
|  | 质量指标 | 培训合格 | 100% |
|  | 时效指标 | 时间节点 | 2019年1月1日-6月30日组织项目申报、审核、批复实施，7月1日-9月30日督促、检车，10月1日-12月31日组织项目验收。 |
|  | 成本指标 | 人员投入 | 每人每天300元标准 |
| 效益指标 | 经济效益 | 培训的公益性 | 100% |
|  | 社会效益 | 为农服务效果 | 提升培训对象参与市场竞争和经营管理的能力 |
|  | 环境效益 | 农村人才环境得到改善 | 开展农村供销人才知识和技能培训，使农村人才环境得到提升 |
|  | 可持续效益 | 政府加大投入，提升农民素质 | 通过解读有关法律、法规和政策，传授相关专业知识及合作经济组织发展策略，使培训对象了解国家大政策方针、掌握政策法律，储备可持续发展的知识和技能 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 98% |

## （二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

该项目4个子项目绩效目标均与国家、省、市有关深化供销合作社综合改革政策以及国家“三农”工作密切相关，通过前两年的实际运行发现以上申报的绩效目标，制定的不够完善，部分指标与项目实际脱节，经过仔细核对后，现将具体调整及说明列举如下：

子项目1中，数量指标增加5项三级指标，包括：新建或改造总面积、提供服务项目数、配置机械设备及服务设备数、土地托管总面积、测土检测仪数量等，从不同纬度进一步对产出数量进行评价，同时根据以前年度项目实施情况，土地托管面积完成难度较大，因此将标准调整至4000亩；相对应的在质量指标中增加5项三级指标，并同时明确目标值；鉴于前期项目实施的经验，将时效指标中的施工完成时间修订为2020年4月30日，避免改造工作与农业生产抢档期的情况发生，避免因赶工期造成的施工质量下降的现象发生。经济效益指标中之前制定的翻倍增长与基层实际不符，故调整为2个三级指标，涵盖平均营业收入增长率20%和服务对象平均收入增长率10%，指标均略高于往年宏观经济增长水平；社会效益指标中对安排就业人数20人的表述不够精准，故调整为新增就业岗位每个服务中心不少于3个，另将带动农户数1000人次，调整为服务农户增长率20%，这样对不同基础条件的为农服务中心在评价时更合理。之前设置的生态效益指标和可持续效益指标因目标不明确或期限太长，难以进行评价，故调整为建设期无扰民投诉和环境整洁、服务到位等两项可衡量的指标项；满意度指标中的目标值98%设置过高，超过满意度评价一般标准，故调整为95%。调整后的绩效指标、绩效目标见下表：

子项目1（农业社会化服务惠农工程）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改造总面积 | 1200平方米 |
|  |  | 新建或改造为农服务中心数量 | 4个 |
|  |  | 为农服务中心提供服务项目数量 | 12项 |
|  |  | 配置机械设备及服务设备数量 | 28台 |
|  |  | 土地托管总面积 | 4*4000亩 |
|  |  | 测土检测仪数量 | 4台 |
|  | 质量指标 | 服务中心验收合格率 | 100% |
|  |  | 土地托管建设面积达标率 | 单个面积≥4000亩，目标值100% |
|  |  | 为农服务项目达标率 | 目标值100% |
|  |  | 新建或改造标准化乡镇为农服务中心面积达标率 | 单个服务中心总面积≥300平方米。目标值100% |
|  |  | 各县级农业服务有限公司配备 测土检测仪达标率 | 每个县级农业服务有限公司配备测土检测仪≥1台。目标值100% |
|  |  | 各乡镇为农服务中心购置其他机械设备及服务设备达标率 | 乡镇为农服务中心购置的其他机械设备及服务设备≥3台。目标值100% |
|  | 时效指标 | 施工按时完成率 | 于2020年4月30日之前施工完成 |
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 工程建设未超支 |
| 效益指标 | 经济效益 | 服务中心平均营业收入增长率 | 目标值≥20% |
|  |  | 服务对象平均收入增长率 | 目标值≥10% |
|  | 社会效益 | 新增就业岗位 | 每个服务中心≥3个 |
|  |  | 服务农户增长率 | 目标值≥20% |
|  | 生态效益 | 工程建设未对周边环境造成损害 | 建设期无扰民投诉 |
|  | 可持续效益 | 持续为服务对象带来惠农效益 | 环境整洁、服务到位 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目区群众满意度 | 目标值≥95% |

子项目2中：数量指标将新建和改造项目拆分成两个三级指标，由于农村综合服务中心改造建筑总面积目标值设定较高，若根据年初目标实行，按照补助标准进行补助，则超出预算金额，因此将农村综合服务中心改造建筑总面积合理设定为2400平方米。同时新增服务功能区数量指标一个，并明确目标值；质量指标新增三个三级指标（服务功能达标率、管理标准达标率、布局合理性）用以补充和强化质量指标；时效指标、经济效益指标、满意度指标调整原因同上，社会效益指标拆分成三个更明确的三级指标项（居民使用便利性、服务居民覆盖率、服务项目增长率），使社会效益的评价可以从多个角度展开。调整后的绩效指标、绩效目标见下表：

子项目2（新农村现代流通服务网络工程）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村综合服务中心新建建筑总面积 | 新建项目3个，面积2100平方米 |
|  |  | 农村综合服务中心改造建筑总面积 | 改造项目6个，面积2400平方米。 |
|  |  | 新建农村综合服务中心服务功能区数量 | 9个 |
|  | 质量指标 | 农村综合服务中心验收合格率 | 100% |
|  |  | 农村综合服务中心服务功能达标率 | 农村综合服务中心服务功能必须有日用消费品、农资商品销售。农产品收购、再生资源回收、烟花爆竹、电子商务等经营服务至少提供其中一项。农化服务、代理代办、文体活动等公益性服务至少提供两项。目标值100% |
|  |  | 农村综合服务中心管理标准达标 | 100% |
|  |  | 农村综合服务中心布局合理 | 各功能区面积达标100% |
|  | 时效指标 | 施工按时完成率 | 于2020年4月30日之前施工完成 |
|  | 成本指标 | 单个面积投入 | 新建按600元/平方米，改造按300元/平方米进行补助，单个项目新建最高不超过50万元，改造最高不超过25万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 农村综合服务中心平均营业收入增长率 | 目标值≥20% |
|  | 社会效益 | 居民使用便利性 | 综合服务中心选址地处乡镇中心或农村社区，交通便利。 |
|  |  | 服务居民覆盖率 | 3公里范围，目标值100% |
|  |  | 服务项目增长率 | 目标值≥50% |
|  | 生态效益 | 消费环境得到极大提升； | 制定统一的装修风格，各服务功能相对集中，布局合理，施工期间未对周边环境造成损害 |
|  | 可持续效益 | 促进“三农”发展。为周边群众持续带来便利服务 | 环境整洁、服务到位 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 目标值≥95% |

子项目3中，数量指标按照完成工作内容不同拆分成三个三级指标，并新增一项农村电子商务乡村级服务站建设总面积指标；质量指标新增四个三级指标（电商平台产品数量、电子商务平台配套完整、设计风格统一设施完整、入驻市级平台比率）以对产出质量进行更全面的评价；时效指标、满意度指标调整原因同子项目1，经济效益新增单个服务站业务收入指标；社会效益指标新增服务人群覆盖人数指标；以上指标的增设可以更好的多角度反映项目的实施效果。调整后的绩效指标、绩效目标见下表：

子项目3（农村电子商务工程）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设县级电商平台数量 | 1个 |
|  |  | 建设县级展示馆数量 | 1个 |
|  |  | 建设乡村级服务站数量 | 70个 |
|  |  | 农村电子商务乡村级服务站建设总面积 | 70*15=1050平方米 |
|  | 质量指标 | 农村电子商务工程项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 电商平台产品数量 | 目标值≥60个 |
|  |  | 电子商务平台配套完整 | 拥有独立服务器以及一级域名，框架完整，具备查询、下单、结算、售后、物流等基本功能。每个展示馆配备1台互动机。 |
|  |  | 村级运营服务站设计风格统一，配套设施完整 | 所有村级服务站做到“六统一”：并配备电脑、电脑收银桌椅、宽带、货架、消防设备、电脑收银系统等。 |
|  |  | 村级服务站入驻市社电商平台率 | 100% |
|  | 时效指标 | 施工按时完成率 | 于2020年4月30日之前施工完成 |
|  | 成本目标 | 单个项目投入 | 县级展示馆奖励15万元，县级平台上线奖励10万元，乡（镇）级服务站补助4万元/个，村级服务站补助2万元/个。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 农村电子商务交易总额增长率 | 目标值≥20% |
|  |  | 单个服务站全年电子商务业务收入 | 目标值≥4万元 |
|  | 社会效益 | 单个村级服务站服务人群覆盖人数 | 目标值≥1000人 |
|  |  | 在开展传统经营活动的基础上新增新型服务 | 为当地农民提供网上代购代销、电子支付、网上缴费、快递收发、信息发布等新型综合服务。 |
|  | 环境效益 | 消费环境得到改善 | 制定统一的装修风格，为农民提供多样化的服务，消费环境得到极大提升。 |
|  | 可持续效益 | 提供可持续性电商服务，促进农村电商发展 | 聚集了全市供销优势特色产业的好商好货，帮助农民一买一卖；服务质量持续提升。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 目标值≥95% |

子项目4中，数量指标全年培训人数700人，目标设定过高，若按照补助标准计算，则超出了预算金额。因此将全年培训人数目标值调整为全年培训650人次。质量指标新增二项三级指标（培训工作组织规范性、培训内容符合农民素质提升工程要求）增加对产出质量的评价维度；时效指标调整为“12月31前完成，并组织项目验收”是因为申报工作较之前要求相对滞后，故作出调整；成本指标中培训人员每人每天补助300元调整为每人每次补助300元；原经济效益指标不能反映出实际效益，故调整为“参与培训的农民收入增长率”可以更好的体现经济指标的价值；

子项目4（新型职业农民素质提升工程）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训人数650人次 | 100% |
|  | 质量指标 | 培训工作组织规范性 | 市供销社组织培训的通知文件、培训人员花名册、签到表、培训教师名单、培训教材、教师讲课费签收单、食宿费、场租费、资料费等原始明细单据、结算单、发票，培训现场相关图片等证明材料规范。 |
|  |  | 培训内容符合农民素质提升工程要求 | 解读有关法律、法规和政策，传授综合改革、电子商务、企业经营管理、农村合作金融、市场营销、土地流转、农超对接、创新创业、质量安全等专业知识及合作经济组织发展策略。 |
|  |  | 培训人员合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 培训项目按时完成率 | 12月31前完成，并组织项目验收 |
|  | 成本指标 | 人员投入 | 300元/人/次补助 |
| 效益指标 | 经济效益 | 参与培训的农民收入增长率 | 目标值≥10% |
|  | 社会效益 | 提升培训对象综合素质 | 使培训对象了解国家大政策方针，掌握政策法律，储备可持续发展的知识和技能，提升培训对象产于市场竞争和经营管理的能力。 |
|  | 生态效益 | 农村人才环境得到改善 | 开展农村供销人才知识和技能培训，使农村人才环境得到提升 |
|  | 可持续效益 | 提升农民素质，为提升农村整体素质做出可持续贡献 | 使培训对象了解国家大政策方针、掌握政策法律，储备可持续发展的知识和技能 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 目标值≥95% |

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

南昌市供销合作社针对新农村现代流通服务体系建设成立了“南昌市新农村现代流通服务体系建设项目领导小组”，由分管领导统一调度，各科室分管负责，子项目1（农业社会化服务惠农工程）由财会审计处负责；子项目2（新农村现代流通服务网络工程）由合作指导处负责；子项目3（农村电子商务工程）由合作指导处负责；子项目4（新型职业农民素质提升工程）由财会审计处负责。

## （二）项目管理情况

南昌市供销合作社通过“南昌市新农村现代流通服务体系建设项目领导小组”，依据《市委办公厅市政府办公厅关于印发<南昌市深化供销合作社综合改革试点实施方案>的通知》（洪办字〔2016〕46号）文件精神，严格把控项目实施及资金使用方向。南昌市供销合作社、南昌市财政局为加强资金使用的科学性、规范性，提高资金使用效益，制定了《2019年南昌市新农村现代流通服务体系建设引导资金管理办法》及《2019年南昌市新农村现代流通服务体系建设引导资金建设规范》。单位严格按照工作流程组织项目申报、推进、审核、验收、资金拨付。

实施要求各建设单位采用招投标的形式确定中标人，在项目实施过程中市供销合作社将进行全面督查，项目建设完成后由各建设单位组织自查验收，并由市供销合作社会同市财政局及第三方机构按规定时间开展对新农村现代流通服务体系建设项目的整体验收工作，形成完整验收结论，同时对验收过程中发现的不足提出合理的整改建议。

## （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

南昌市新农村现代流通服务体系建设项目已经开展到第三年，接近项目总体收尾阶段，由于部分需要改造的基层单位建设起点比较低、基础比较差，在项目申报阶段就因为不符合建设条件而被淘汰，导致需要改造的基层服务中心多，又无法通过改造完全达到项目要求的效果，同时，受资金规模的限制有许多需要提升的内容还不能完全涉及；现正在起草修订建设规范，使资金的使用更符合基层需求的同时又要确保达到项目实施成效，例如：子项目1中，托管土地面积由5000亩调整为4000亩；农民就业人数由最少5人调整为最少3人等，还有在营业收入指标中将之前确定的翻倍标准调整为增长20%更符合基层实际情况。

介于以往项目实施的经验，改造建设的周期普遍较长，原因是不能完全停业改造，加之本年度项目申报复核难度大、周期长，所以将项目实施完成时限确定为2020年4月30日，这样对项目质量及项目监管都有很充足的准备空间，得以保证项目顺利实施完成。

四、项目绩效情况

## （一）项目实际产出情况

本项目尚在项目申报阶段，还未进入具体项目实施，尚无实际产出。但原定产出数量目标值未做更改和调整，只对三级指标项进行细化，使产出数量评价更全面。

## （二）效果和效益情况

本项目尚在项目申报阶段，还未进入具体项目实施，尚无实际产出效果及效益。但原定产出质量指标进行了重新修订和调整，进一步细化了考核评价的指标项，对项目完成后的评价起到关键指导作用。

- 从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

严格按照南昌市政府《市委办公厅市政府办公厅关于印发<南昌市深化供销合作社综合改革试点实施方案>的通知》（洪办字〔2016〕46号）的文件精神，梳理编制项目效益指标框架，形成具有项目特色的个性化指标，此轮指标的修订将更全面的对项目实施效果进行评价。

## （四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。

项目并未完全按照项目进度展开，关键原因是申报阶段没有结束，所以在时效指标方面存在差异，故借此次运行监控的机会进行时效指标的调整。

## （五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

本次南昌市新农村现代流通服务体系建设引导资金是奖励、补助资金项目，资金拨付为先建后补的方式；市供销社在新建、改建项目中没有按照建筑物装修施工的标准来验收考核，而是结合新农村现代流通服务体系建设引导资金建设的特点，特别设计了对农村现代流通服务体系建设价值更大的指标，来进行资金使用的管理；明确了各子项目建设的具体要求，指标针对性强，具有很高的可操作，对改善我市供销合作社事业发展，健全农村流通网络体系建设，加快发展现代农业，提升为农服务能力，促进农业生产，农民增收，履行社会责任起到积极的引导作用。

基层单位对项目绩效的理解不透彻和项目管理能力的欠缺，在项目执行中留存资料的完整性会受到一定影响；另外，由于奖励、补助资金有限，改造建设的标准无法设定太高，导致项目验收达标都能过，局部却还有项目范围以外缺陷的现象产生。

# 五、主要存在问题和改进措施和有关建议。

## （一）主要问题

### 1.部分项目绩效目标设置粗泛。

该项目分为4个子项目，根据南昌市供销合作社预算绩效目标申报表显示，4个子项目部分绩效目标设置较为模糊，无法对应基层改造建设工作的需要，无法做到精确衡量，未加以细化、量化。对下一阶段项目实施、执行不能充分起到指导性作用。

### 2.项目绩效目标进度时间安排不合理。

在项目绩效目标时效指标上显示2019年1月1日—6月30日组织申报、审核、批复实施，12月11日—12月31日组织项目验收。但根据项目以往实施经验，该项目一般从8月开始实施，至次年4月实施完成，次年5月进行验收。极为可能不能按时完成绩效目标安排任务，因此绩效目标时间节点安排需修订。

## 改进措施与建议

### 1.对项目绩效目标进行细化、量化，完善绩效指标。

为促进项目实施，明确项目产出、效益衡量标准，为项目实施、执行提供指导性方向，针对4个子项目绩效指标进行细化、量化。

### 2.修订项目时效指标

根据该项目以往实施经验，以及申报时间考虑，建议将该项目完成时间延后至次年4月，以保证项目安全、保质保量的完成，避免为了赶进度而导致项目工程质量下降的情况出现。

## （三）绩效跟踪结论

南昌市供销合作社遵循“突出重点、合理安排、先建后补、绩效评价”的原则，做到以公益性为导向，以为农服务成效为衡量标准，大力推动供销合作社的综合改革工作。全市供销合作社系统按照每年建设若干惠农服务中心、综合服务中心和乡镇级电商服务站点网络的整体规划要求，为促进我市供销合作社事业发展，健全新农村流通服务体系建设，加快发展现代农业，提升为农服务能力；市供销合作社将总结前期建设中存在的问题，严把申报、验收关，以增加新农村流通服务体系建设的覆盖面；同时持续改进资金管理办法，提高财政预算资金的使用效率。

根据以往实施经验，由于项目选址需要由下向上申报的原因，导致项目尚未确定具体选址，仍处于申报阶段，未进行实施工作。市供销合作社将根据本次运行监控中针对项目绩效目标、绩效指标具体细化、量化的部分，优化项目实施方案，以绩效目标、绩效指标为导向，以国家、省、市有关深化供销合作社综合改革政策为依据，紧紧围绕“三农”工作大局，推进社会主义新农村建设，健全农村流通网络体系，将供销合作事业落到实处。

该项目绩效跟踪结论：项目继续执行。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）其他没有在包含在上述内容中的问题

无

## （二）项目实际取得的不在原绩效目标中的成效

无

南昌市供销合作社

2019年7月18日