附件1

南昌市市直学校（单位）基本建设工程

资金拨付管理办法

为进一步规范市直学校（单位）政府投资基本建设工程资金拨付工作，提高工作效率，根据国家发改委2018第16号令《必须招标的工程项目规定》、建设部第18号令《建筑工程施工许可管理办法》、洪府厅字[2014]398号《关于进一步加强基本建设项目财务管理的通知》、赣府厅字〔2017〕106号、赣府厅字〔2018〕112号、洪财购〔2018〕22号，结合系统实际，特制订本办法。

一、资金拨付审批流程

1.由项目学校（单位）向市教育局基建处递交资金拨付申请表（加盖单位公章）及佐证材料，并由市教育局基建处会同计财处负责初审。

2.市教育局基建处将审核盖章后资金拨付申请表会同资金拨付佐证材料交由市财政局教科文处审定。

3.市财政局教科文处审定后办理资金拨付。

4.基本建设项目采取政府采购方式采购的，采取直接支付的支付方式，其他的项目经费，暂采取授权支付的支付方式。

5.聘请了监理公司的工程项目进度款资金拨付申请表需监理公司盖章。资金拨付申请表共提交三份，其中资金拨付时交付市财政局一份；资金拨付到位后，交市教育局主管部门一份；本单位自行留存一份。

6.实行财政委派会计制度的项目，在财政委派会计按规定到位前，由建设单位会计或校建管理人员负责资金拨付手续；市财政局委派会计到位后，办理资金拨付手续。其他项目资金拨付由建设单位会计或校建管理人员负责办理。

7.基本建设工程资金拨付周期原则上为每季度一次，在每季度前拨付。特殊情况需提供充分佐证材料，可加拨资金一到两次。

二、资金拨付相关佐证材料

(一)基本建设项目。基本建设项目是指经发改委或行政审批局立项、概算批复并经市招标监管部门按规定进行公开招投标的新改扩建、维修改造建筑工程、室外基础设施工程及与建筑相关功能不可分割的设备安装等工程等单项施工预算400万元（含）以上的建设项目。

１.在建项目建安工程进度款佐证材料：（1）资金拨付申请表；（2）市发改委年度投资计划批复或财政印发的资金安排预算；（3）工程概算或估算批复；（4）中标通知书；（5）工程监理出具的工程进度报告；（6）施工合同（除资金拨付申请表外，其他材料为复印件，下同）；（7）拨款前已完成的以及本季度内按合同约定的预计将发生工程量清单及相应拨款额清单（需监理方加盖公章认可）。

2.竣工项目结（决）算款佐证材料：（1）资金拨付申请表；（2）市发改委年度投资计划批复；（3）工程概算批复；（4）市财政局工程结（决）算审核批复。

3.其他建设费用拨付佐证材料

（1）土地权益价划款等规费佐证材料：资金拨付申请表、市发改委投资计划批复、工程概算或估算批复、土地划拨决定书、国土部门出具的缴款通知单及其他证明需缴纳相应费用的文件、通知等及按项目进度预计本季度将发生的其他规费清单（需在工程概算或估算批复范围内）；

（2）设计、监理等其他中介服务机构费用佐证材料

a.单项合同金额超过（含）100万元项目佐证材料：资金拨付申请表、市发改委投资计划批复、工程立项批复、经由招标或采购主管部门备案的相关中介服务中标通知书及合同、按项目进度预计本季度将发生的其他中介服务费用清单（需在工程概算或估算批复范围内）；

b.单项合同金额100万元以下项目佐证材料：资金拨付申请表、市发改委投资计划批复、工程立项批复、相关中介服务邀标结果确认书及合同及按项目进度预计本季度将发生的其他中介服务费用清单（需在工程概算或估算批复范围内）。

（二）政府采购项目工程。是指预算金额在400万元(不含)以下30万元（含）以上的新建、改扩建、拆除、维修改造及零星修缮等单项工程。分为普通政府采购项目工程及应急工程。

1.普通政府采购项目

（1）在建项目建安工程进度款佐证材料：资金拨付申请表、市发改委年度投资计划批复或财政印发的资金安排预算、工程概算或估算批复、市财政局或局计财处委托第三方评审的工程预算报告、中标通知书、有监理的，工程监理出具的工程进度报告、政府采购协议（除资金拨付申请表外，其他材料为复印件，下同）、拨款前已完成的以及本季度内按合同约定的预计将发生工程量清单及相应拨款额清单（需监理方加盖公章认可）。

（2）竣工项目结（决）算款佐证材料：资金拨付申请表、市发改委年度投资计划批复、工程概算批复、市财政局或局计财处委托第三方评审的工程结（决）算审核批复。

（3）代理、设计、监理等中介服务机构费用佐证材料:资金拨付申请表、市发改委投资计划批复、工程立项批复、相关中介服务邀标结果确认书及合同、按项目进度预计本季度将发生的其他中介服务费用清单（需在工程概算或估算批复范围内）。

2.应急工程工程款佐证材料：（1）资金拨付申请表；（2）市发改委年度投资计划批复或财政印发的资金安排预算；（3）单位“三重一大”会议记录；（4）市财政局或局计财处委托第三方评审的工程结算报告（5）中标通知书；（6）有监理的，工程监理出具的工程进度报告；（7）政府采购协议（除资金拨付申请表外，其他材料为复印件，下同）；

三、拨付资金额度

（一）基本建设项目

拨款分阶段、分批次拨付至学校基建账户。

1.立项后至正式开工前准备阶段，拨款金额为概算中所列其他建设费用，具体金额以相应前期工作合同（或缴款凭证）金额为准。

2.正式开工至项目竣工阶段。

（1）工程招标完成确定施工单位并签署完施工合同，开工前，按项目工程合同约定预付款拨付工程进度资金。

（2）项目开工至项目竣工验收，按项目工程合同约定拨付工程进度资金。具体拨付额度为累计至工程合同价的70%。

（3）项目竣工至项目财务决算阶段。按市财政局工程结（决）算审核批复金额拨付资金，具体拨付额度为累计至竣工结（决）算审核批复金额。

（二）政府采购项目

1、 普通政府采购项目

（1）立项后至正式开工前准备阶段，拨款金额为概算中所列其他建设费用，具体金额以相应前期工作合同（或缴款凭证）金额为准。

（2）正式开工至项目竣工阶段。

a.确定施工单位并签署完政府采购协议，开工前，按项目采购协议约定预付款拨付工程进度资金。

b.项目开工至项目竣工验收，按项目采购协议约定拨付工程进度资金。具体拨付额度为累计至工程合同价的70%。

c.项目竣工完成验收后。按按项目采购协议金额拨付资金，具体拨付额度为累计至按项目采购协议约定金额全款。

2、应急工程按市财政局或局计财处委托第三方评审的工程结算报告一次性拨付。

四、暂借款办理相关规定

如项目付款节点存在进度款不到位的情况，考虑到项目进度需要、社会稳定等因素，可考虑暂借款。暂借款发生的必备条件为：

1.申请暂借款的项目，必须是教育局批准实施的新改扩建，以及维修改造项目。

2.暂借款的办理，必须符合项目建设实际完成情况和合同约定的付款节点要求，节点款金额须经项目监理（如有）、代建（如有），项目学校分管领导、领导审核同意。

暂借款拨付的流程：1.承建单位提出申请；2.项目现场管理层审核（监理（如有）、代建（如有），以及甲方代表（两人））；3.学校项目学校分管领导、领导审核同意，并经三重一大讨论通过）;4.市教育局基建、财务职能部门审核;5.市财政部门教科文等职能部门审核。

五、其他要求

1、项目学校（单位）资金拨付基建人员应相对固定、时间相对固定，资金拨付人员应为项目学校（单位）教职工或代建单位人员。

2、项目学校（单位）应及时、完整、真实的提供资金拨付材料，建立健全责任机制，以保障基本建设工程资金拨付工作的有效开展。

附件2

基本建设项目资金拨付申请表

编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目资金情况 （万元） | 批准概算 （预算）数 （万元） | 累计已拨付金额（万元） | 本次申请 拨付金额 （万元） |
|  |  | 小计 | 当年已拨付数 | 往期拨付数 |  |
| 项目实施阶段 |  |
| 完成工程量情况 |  |
| 工程计量监理签证 | （单位章） 年 月 日 |
| 申请拨付依据 （复印件附后） | 工程概（估）算批复□投资计划批复□资金安排预算□工程进度报告□结（决）算批复□合同□土地划拨决定书□缴款通知书□工程立项批复□中介服务中标通知书□工程验收单□累计拨款情况表□ 其他 |
| 项目申请单位 意见 | 经办人： 审核人： （单位章） 年 月 日 |
| 市教育局 审核意见 | 基建处审核意见： 经办人： 审核人： （处室章） 年 月 日 | 计财处审定意见： 经办人： 审核人： （处室章） 年 月 日 |

注：本表一式三份，市财政局、项目建设学校（单位）各留存一份；市教育局留存一份，应按一立项一申请表的原则申请拨付.

附件3

基本建设项目暂借款审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目资金情况 （万元） | 批准概算 （预算）数 （万元） | 项目资金情况（万元） | 申请 暂借金额 （万元） |
|  |  | 项目资金下达计划数 | 累计已拨付金额 | 当前进度资金缺口 |  |
| 完成工程量情况 |  |
| 申请理由 |  |
| 申请依据 （复印件附后） | 工程概（估）算批复□投资计划批复□资金安排预算□工程进度报告□结（决）算批复□合同□土地划拨决定书□缴款通知书□工程立项批复□中介服务中标通知书□工程验收单□工程进度报告□ 其他 |
| 监理意见 | （（单位章） 年 月 日 | 代建意见 | （（单位章） 年 月 日 |
| 项目申请单位 意见 | 分管校长： 校长： （单位章） 年 月 日 |
| 市教育局 审核意见 | 基建处审核意见： 经办人： 审核人： （处室章） 年 月 日 | 计财处审定意见： 经办人： 审核人： （处室章） 年 月 日 |

注：本表一式三份，项目建设学校（单位）留存一份；市教育局留存两份，