## 附件1、预拌混凝土质量专项巡查情况汇总表
附件1：
预拌混凝土质量专项巡查情况汇总表（XX县、区）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 预拌混凝土 供应单位 | 检测机构 | 主要存在的问题 | 是否下发整改通知 | 整改复查情况

## 附件2、预拌混凝土质量专项巡查检查用表
附件2：
预拌混凝土质量专项巡查检查用表
受检项目名称 |  |  |  | 检查时间
建设单位 |  |  |  | 项目负责人
施工单位 |  |  |  | 项目经理
监理单位 |  |  |  | 总监理工程师
预拌混凝土供应单位 |  |  |  | 检测机构
序号 | 检查内容 | 具体要求 | 检查结果 |  | 具体情况说明
|  |  | 符合 | 不符合
一 | 项目自查 | 项目参建单位应按要求开展预拌混凝土施工质量自查，列出问题清单，积极采取措施落实整改，形成自查自纠报告。
二 | 建设单位行为
2 | 混凝土采购情况 | 建设单位未指定预拌混凝土生产企业或直接采购预拌混凝土
3 | 混凝土质量管控情况 | 建设单位直接或委托监理单位对项目的预拌混凝土生产企业资质进行审查
4 | 混凝土检测委托情况 | 委托有资质的工程质量检测机构对混凝土试件及实体混凝土强度进行检测
三 | 施工单位行为
5 | 采购合同 | 按规定将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土生产企业，并与预拌混凝土生产企业签订书面合同，合同应明确相关技术要求
6 | 混凝土施工方案 | 应当编制混凝土施工方案，并按相关要求进行审批和技术交底
7 | 进场资料 | 原材料质量证明文件、各批次各品种原材料检验报告、配合比设计报告、出厂抗压强度报告、抗渗检验报告、发货单、出厂合格证是否齐全。
序号 | 检查内容 | 具体要求 | 检查结果 |  | 具体情况说明
|  |  | 符合 | 不符合
8 | 预拌混凝土的坍落度检测 | 应在监理的见证下，进行坍落度检测，并如实记录检测结果，坍落度检测的频次应符合规范要求，并在塌落度检测点组织举牌验证拍照。
9 | 混凝土试件取样、留置 | 项目部应指定专职人员负责预拌混凝土试块取样制样，制样取样数量应符合规范（GB50204-2015）要求。
取样制样应在监理的见证下进行。标养试块在混凝土浇捣点制备，同养试块制样应在浇筑混凝土入模处制备，混凝土取样完成后应在取样处组织举牌验证拍照
脱模后，在试块表面记录混凝土强度等级、制作时间、使用部位等信息。
项目部应建立试件取样制作台账。
10 | 混凝土试件养护、标养室情况 | 混凝土标养试块养护条件应符合规范规定，试块应标识清晰，彼此间隔放置于支架上，逐一登记。
标养室的温湿度应符合规范要求，并每日上下午两次安排专人进行温湿度记录，安排专人进行试块出入库登记，标养间内存有的试块数量应与台账数量记录相符。
同条件试块应设置钢筋笼等保护措施，放置于楼面与其代表部位在同一条件下养护。
混凝土试件标养或同养到期日，应在养护点处组织举牌验证拍照
11 | 混凝土浇筑 | 混凝土浇筑是否符合标准规范和审批同意的专项施工方案，浇筑过程严禁加水，浇筑过程中散落的混凝土严禁用于混凝土结构件的浇筑；柱、墙混凝土设计等级比梁、板混凝土设计等级高两个等级及以上，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。
序号 | 检查内容 | 具体要求 | 检查结果 |  | 具体情况说明
|  |  | 符合 | 不符合
12 | 混凝土养护 | 混凝土养护是否符合标准规范和审批同意的专项施工方案，养护时间应符合标准要求，并形成详实的养护记录。
13 | 标准养护混凝土试件送检及强度检验情况 | 试块送检应有委托单（合同）并建立送检、接收台账。
在混凝土试件移交至检测机构接样人时，应在检测机构接样点组织举牌验证拍照
混凝土的强度等级必须符合设计要求，试块强度不符合设计及规范要求的应及时进行处理。
14 | 结构实体混凝土强度检验情况 | 检测合同签订符合要求，应有经审批的现场结构实体检测方案，检测方法等符合规范要求，对质量存疑部位应进行检测。
结构实体混凝土强度检验的实施应经监理见证；已检测部位应在现场进行标识。
实体检测混凝土强度不符合设计及规范要求的应及时进行处理。
四 | 监理单位行为
15 | 监理规划、监理细则 | 监理规划、监理细则对混凝土施工质量监理的针对性，并应符合现行标准规范和合同约定。
16 | 资质审验 | 监理单位应核查施工单位提交的生产企业营业执照、资质证书。并应与施工单位共同实地考察混凝土生产企业生产地点、生产条件、保障能力、产品质量等情况。
序号 | 检查内容 | 具体要求 | 检查结果 |  | 具体情况说明
|  |  | 符合 | 不符合
17 | 交货检验监管 | 对预拌商品混凝土进入施工现场的逐车交货验收进行抽查，对混凝土的坍落度检查、标准养护和同条件养护混凝土试件的成型、标识、养护、送检实施见证，确保见证取样和送检真实有效，落实好进场、试件取样举牌验证拍照。
18 | 浇筑、养护监管 | 对施工单位实施的预拌混凝土场内运输、浇筑、养护等工作的过程进行监督；纠正到场预拌混凝土的产品质量和施工质量不合格的行为。并应对混凝土浇筑过程进行现场旁站监督，对混凝土的养护进行巡视，在混凝土试件标养或同养到期日，应在养护点处组织举牌验证拍照
19 | 试件送检环节 | 对混凝土试件送检环节全程见证送检，并在检测机构接样点组织举牌验证拍照
五 | 混凝土实体质量现场抽查及抽测情况
20 | 现场混凝土构件施工质量抽查 | 对现场已浇筑完成的混凝土构件进行抽查，查看是否存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、外表缺陷、外形缺陷等质量问题
21 | 混凝土构件强度抽测 | 现场使用便携式回弹仪抽测混凝土构件强度
六 | 检查结论 | 共检查 项，符合 项；不符合 项；符合率 %。
检查人员：