附件2:

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 体育场馆运营维护专项资金 |
| 主管部门 | 南昌市体育局 | 实施单位 | 南昌市湾里射击中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 545.45 | 10 | 90.91% | 9.09 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 599.99 |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | A.场馆物业面积 | 28301 | 28301 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | A.聘用专业技术人员 | 18 | 16 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | A.办公费用 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | B.专业激光辅助系统 | 24套 | 24套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | B.采购射击专用枪和子弹 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | B.采购决赛馆扩音系统 | 100% | 90% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | C.小型修缮 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | C.电子靶系统维修 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 合计 | 19.11 |
|  |  | 质量指标 （15分） | A.按时发放聘用人员工资 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | A.物业服务到位 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | B.社会合作力量办学效果 | 较好 | 较好 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | B.采购枪支、子弹合格率 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | C.质量达标率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | C.竣工验收情况 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 合计 | 15 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 完工及时率 | 100% | 90% | 5 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 成本节约率 | ≧0 | >0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益 指标（6分） | 扩大体育用品的市场范围 | 较显著 | 一般 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 带动经济发展 | 较显著 | 一般 | 3 | 1 |  |
|  |  | 社会效益指标（15分） | 保障了体育场馆的正常运转 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培育了各类优秀运动员 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建立了射击人才后备基地 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 （3分） | 符合绿色环保要求 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 （6分） | 促进了体育事业的发展 | 显著 | 显著 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 公众满意度 | ≧95% | ≧94% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 93.2 |  |

备注：A是日常管理，B是器材采购，C是维护改造，根据预算安排加权平均A占42%，B占47%，C占11%。